## Лист1
| Месяц (Октябрь) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Этапы | bar: 1 to 25
1 (Подготовка) |  | 1: Ознакомление с функционалом необходимых программ. Создание репозитория на Github; 2: Начало разработки базового бэкэнда игры (Система главного экрана)
2 (Ключевое) |  | 4: Добавление начальных текстур (Кнопки, Главный экран). Параллельное изучение других сфер проекта.; 6: Разработка ключевой механики игры (Клики и их накопление)
3 (Основа) |  | 7: Добавление звуковых эффектов для базовых действий (Нажатие на кнопки, Клики); 8: Создание меню и плашек используемых в игре; 10: Изучение внедрения функций ближайших механик
4 (Второй слой) |  | 12: Добавление текстуры, звуковых эффектов, функционала Торговца и Улучшений Замка; 15: Скрепление готовых функций воедино
5 (Третий слой) |  | 17: Добавление текстуры, звуковых эффектов, функционала Пассивных кликов; 20: Рассмотр успеха следования Дорожной карте. Возможные коррекции пути разработки. Скрепление готовых функций
6 (Четвёртый слой) |  | 22: Добавление всех обликов Замка и коррекция визуальной составляющей в соответствии с музыкальной; 25: Подготовка работоспособности к полноценной экономике
7 (Экономика) |  | 26: Создание экономики и её тестирование
8 (Тестировка) |  | 29: Тестировка всех функций и необходимая корректировка
9 (Финал) |  | 31: Выпуск проекта